## master
TMMIN ENGINE PRODUCTION KARAWANG 3 DIVISION MAINTENANCE DEPT. | [6 empty] | Long Time Breakdown & Reocurrence Prevention Report | [18 empty] | Action |  |  |  |  | DpH |  |  |  |  | SH | [6 empty] | GL |  |  |  |  | TL
[32 empty] | / |  | /
Countermeasure
[32 empty] | / |  | / |  |  |  | / |  | / |  |  |  | / |  |  | / |  |  | / | /
1. Kejadian |  | Breakdown Start | [8 empty] | 2. PROBLEM : | [12 empty] | Line |  |  |  | ASSY LINE | [9 empty] | PIC | [7 empty] | Report Number
|  | Tanggal | Bulan | Tahun | Shift | Start |  | Finish |  | B/D Duration | Togle clamp patah | [12 empty] | Mesin |  |  |  | IMTS-0028 | [9 empty] | NANANG KUSWANTO,DWI SAPUTRO,MUHAMAD BAGUS WINARDI | [7 empty] | 1000455
|  | 04 | 03 | 03 | WHITE | 12:30:00 |  | 12:50:00 |  | 20 | [13 empty] | Nama proces |  |  |  | -
3. PROBLEM DESCRIPTION | [12 empty] | 5.STEP REPAIR ( Micro Analysis )
3.a. Uraian Kejadian |  |  |  |  | 3.b. Ilustrasi
Flow proses |  |  |  |  | STANDARD | [7 empty] | No | Step Repair ( Actual ) |  |  | Work |  | Menit | [19 empty] | Quick
[17 empty] | Time |  | 50 | 100 | 150 |  | 200 |  | 250 |  | 300 |  | 350 |  |  | 400 |  | 450 |  |  | 500 |  | 6 | [12 empty] | Input di bawah di gunakan untuk grafik (jangan di hapus)
<flow-process> |  |  |  |  | <no-description> |  |  |  | <images> | [42 empty] | Q1 | Ideal
Actual
[52 empty] | Q2 | Ideal
Actual
<images> | [51 empty] | Q3 | Ideal
Actual
[13 empty] | Total Time | [38 empty] | Q4 | Ideal
[41 empty] | … | [11 empty] | Actual
[13 empty] | No | Step Repair ( Ideal ) |  |  | Work |  | Menit | [19 empty] | Quick | [12 empty] | Q5 | Ideal
[5 empty] | ACTUAL | [11 empty] | Time |  | 50 | 100 | 150 |  | 200 |  | 250 |  | 300 |  | 350 |  |  | 400 |  | 450 |  |  | 500 |  | 6 | [13 empty] | Actual
[5 empty] | <no-description> |  |  |  | <images> | [42 empty] | Q6 | Ideal
[42 empty] | Current Step (Get Experience) | [10 empty] | Actual
↕️
➡️
Ideal Step ( Get Know how )
Total Time
4. KENAPA TERJADI (5W Analysis) |  |  |  |  | BAG | Engser |  | Prod |  | Staff Mt | MT | QC | 6. KENAPA LAMA ( 5W Analysis ) | [40 empty] | 8. ITEM YANG PERLU DILAKUKAN / NEXT ACTION
[5 empty] | PIC | [49 empty] | Items | PIC | Kapan | Jud
| Test pressure drop ( Std 25-35 kpa ) Act 9999 |  |  |  |  | <images-why-analysis> | [6 empty] | Repair rotor Lama | [5 empty] | <some ilustration> | [10 empty] | <some ilustration> | [24 empty] | Over haul mesin
[15 empty] | ⬇️ | [39 empty] | Improvement
|  |  | ⬇️ | [9 empty] | Bolt Shaft dogu sulit dilepas | [41 empty] | Revice TPM
| Test pressure bocor ( jig clamp in & Ex ) | [13 empty] | ⬇️ | [39 empty] | Spare Part:
Yokoten
|  |  | ⬇️ | [11 empty] | ⬇️
Jig clamp tidak rapat
⬇️
⬇️
| Bolt togle clamp retak | [11 empty] | 7. COUNTER MEASURE |  |  | (c/m kategory: 1. Improvement 2. Training 3. Revice TPM 4. Spare Part) | [18 empty] | 8. YOKOTEN COUNTERMEASURE
[13 empty] | Point | Countermeasure |  |  |  | C/M Katagori |  |  |  | PIC |  |  |  | Bagian |  | Kapan |  |  |  |  | Jud (ok) |  | Mesin | [6 empty] | PIC |  |  | Bagian |  |  |  | Kapan |  | Jud (ok)
⬇️
Saat jig unclamp , Bolt togle tertabrak
Note on AL46: 1. Improvement 3. Revice TPM 2. Training 4. Spare Part