## master
TMMIN ENGINE PRODUCTION KARAWANG 3 DIVISION MAINTENANCE DEPT. | [6 empty] | Long Time Breakdown & Reocurrence Prevention Report | [19 empty] | Action |  |  |  |  | DpH |  |  |  |  | SH | [6 empty] | GL |  |  |  |  | TL
[33 empty] | / |  | /
Countermeasure
[33 empty] | / |  | / |  |  |  | / |  | / |  |  |  | / |  |  | / |  |  | / | /
1. Kejadian |  | Breakdown Start | [8 empty] | 2. PROBLEM : | [13 empty] | Line |  |  |  | Cylinder Block | [9 empty] | PIC | [7 empty] | Report Number
|  | Tanggal | Bulan | Tahun | Shift | Start |  | Finish |  | B/D Duration | SPINDLE UNCLAMP LS ADJUST FAULT | [13 empty] | Mesin |  |  |  | IMSP-0060 | [9 empty] | EDY NURWANTO,WINARTO | [7 empty] | 1001101
|  | 14 | 04 | 04 | WHITE | 22:39:35 |  | 04:00:00 |  | 320 | [14 empty] | Nama proces |  |  |  | -
3. PROBLEM DESCRIPTION | [12 empty] | 5.STEP REPAIR ( Micro Analysis )
3.a. Uraian Kejadian |  |  |  |  | 3.b. Ilustrasi
Flow proses |  |  |  |  | STANDARD | [7 empty] | No | Step Repair ( Actual ) |  |  | Work |  | Menit | [20 empty] | Quick
[17 empty] | Time |  | 50 | 100 | 150 |  |  | 200 |  | 250 |  | 300 |  | 350 |  |  | 400 |  | 450 |  |  | 500 |  | 6 | [12 empty] | Input di bawah di gunakan untuk grafik (jangan di hapus)
<flow-process> |  |  |  |  | <no-description> |  |  |  | <images> |  |  |  | 1 | Investigasi Proximity detect Unclamp tidak on |  |  | 30 | [22 empty] | Q1 | [12 empty] | Q1 | Ideal
[13 empty] | 2 | Lepas Rotor Spindle |  |  | 90 | [22 empty] | Q4 | [13 empty] | Actual
[13 empty] | 3 | Repair Motor Spindle |  |  | 90 | [22 empty] | Q4 | [12 empty] | Q2 | Ideal
[13 empty] | 4 | Install Ke mesin |  |  | 60 | [22 empty] | Q5 | [13 empty] | Actual
<images> | [12 empty] | 5 | Cek dan konfirmasi spindle index, setting spindle index |  |  | 50 | [22 empty] | Q5 | [12 empty] | Q3 | Ideal
[13 empty] | 6 | Trial Tool change, Trial Auto |  |  | 10 | [22 empty] | Q5 | [13 empty] | Actual
[13 empty] | Total Time | [39 empty] | Q4 | Ideal
[42 empty] | Q1 = Diagnose / Cause Analysis | [11 empty] | Actual
[13 empty] | No | Step Repair ( Ideal ) |  |  | Work |  | Menit | [20 empty] | Quick | [12 empty] | Q5 | Ideal
[5 empty] | ACTUAL | [11 empty] | Time |  | 50 | 100 | 150 |  |  | 200 |  | 250 |  | 300 |  | 350 |  |  | 400 |  | 450 |  |  | 500 |  | 6 | [13 empty] | Actual
[5 empty] | <no-description> |  |  |  | <images> |  |  |  | 1 | Investigasi Proximity detect Unclamp tidak on |  |  | 30 | [22 empty] | Q1 | [12 empty] | Q6 | Ideal
[13 empty] | 2 | Lepas Rotor Spindle |  |  | 90 | [22 empty] | Q4 |  |  | Current Step (Get Experience) | [10 empty] | Actual
[13 empty] | 3 | Repair Motor Spindle |  |  | 130 | [22 empty] | Q4 | [7 empty] | ↕️
[13 empty] | 4 | Install Ke mesin |  |  | 60 | [22 empty] | Q5 | [9 empty] | ➡️
[13 empty] | 5 | Cek dan konfirmasi spindle index, setting spindle index |  |  | 50 | [22 empty] | Q5 |  |  | Ideal Step ( Get Know how )
[13 empty] | 6 | Trial Tool change, Trial Auto |  |  | 10 | [22 empty] | Q5
Total Time
4. KENAPA TERJADI (5W Analysis) |  |  |  |  | BAG | Engser |  | Prod |  | Staff Mt | MT | QC | 6. KENAPA LAMA ( 5W Analysis ) | [41 empty] | 8. ITEM YANG PERLU DILAKUKAN / NEXT ACTION
[5 empty] | PIC | [50 empty] | Items | PIC | Kapan | Jud
| Signal Konfirmasi Spindle Unclamp tdk ON |  |  |  |  | <images-why-analysis> | [6 empty] | Repair rotor Lama | [5 empty] | <some ilustration> | [11 empty] | <some ilustration> | [24 empty] | Over haul mesin
[15 empty] | ⬇️ | [40 empty] | Improvement
|  |  | ⬇️ | [9 empty] | Bolt Shaft dogu sulit dilepas | [42 empty] | Revice TPM
| Proximity deteksi spindle unclamp gompal | [13 empty] | ⬇️ | [40 empty] | Spare Part:
Yokoten
|  |  | ⬇️ | [11 empty] | ⬇️
Proximity terbentur dogu
⬇️
⬇️
| Dogu spindle Pecah | [11 empty] | 7. COUNTER MEASURE |  |  | (c/m kategory: 1. Improvement 2. Training 3. Revice TPM 4. Spare Part) | [19 empty] | 8. YOKOTEN COUNTERMEASURE
[13 empty] | Point | Countermeasure |  |  |  | C/M Katagori |  |  |  |  | PIC |  |  |  | Bagian |  | Kapan |  |  |  |  | Jud (ok) |  | Mesin | [6 empty] | PIC |  |  | Bagian |  |  |  | Kapan |  | Jud (ok)
|  |  | ⬇️ | [9 empty] | 1 | modifikasi Dogu spindle | [7 empty] | WINARTO | [6 empty] | 2025-04-30 |  |  |  |  | Not Yet
Ada hentakan saat Clamp Unclamp (Design Maker)
Note on AL46: 1. Improvement 3. Revice TPM 2. Training 4. Spare Part